Утвержден

на заседании Управляющего Совета

МОУ «Гимназия № 14»

15 сентября 2008г.

План работы

на 2008-2009 год
по реализации регионального комплексного 
проекта модернизации образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение документации по НСОТ и КПМО. | Сентябрь | Администрация |
| 2 | Проведение разъяснительной работы о НСОТ и КПМО. | Сентябрь | Директор, гл.бухгалтер |
| 3 | Создание рабочей группы по внедрению КПМО. | Сентябрь | Директор |
| 4 | Изучение стратегических направлений КПМО. | Сентябрь | Администрация |
| 5 | Работа школьной рабочей группы по изучению всех направлений КПМО. | Сентябрь | Директор |
| 6 | Проведение собрания трудового коллектива. Выборы членов УС. | Сентябрь | Председатель ПК |
| 7 | Проведение родительских собраний, собраний учащихся 10-11 классов, выборы членов УС | Сентябрь | Зам.директора |
| 8 | Разработка Положения об Управляющем совете гимназии и подготовка к выборам Управляющего совета. Выборы в УС. | Сентябрь - октябрь | Рабочая группа |
| 9 | Принятие локального нормативного акта гимназии о введении НСОТ. | Октябрь | Директор |
| 10 | Принятие и утверждение Положения об Управляющем совете гимназии. | Октябрь | Директор |
| 11 | Внесение изменений в Устав гимназии, коллективный договор, в трудовые договора с работниками и другие нормативно-правовые документы. | Сентябрь - октябрь | Директор, председатель ПК, документовед |
| 12 | Разработка Положения о введении и реализации НСОТ. | Сентябрь -октябрь | Рабочая группа |
| 13 | Принятие Положения о публичном отчете гимназии. | Сентябрь | Директор |
| 14 | Подготовка Публичного отчета за истекший учебный год. | Октябрь | Директор |
| 15 | Проведение заседаний УС. | В течение года | Председатель УС |
| 16 | Разработка Положений о НСОТ, о распределении стимулирующей части ФОТ | Октябрь | Рабочая группа |
| 17 | Принятие Положений о НСОТ, о распределении стимулирующей части ФОТ | Октябрь | Собрание коллектива |
| 18 | Разработка проекта Положения о системе оценки качества образования. | Октябрь – ноябрь | Рабочая группа |
| 19 | Проведение мониторинга по СОКО. | Сентябрь, декабрь | Завучи |
| 20 | Ознакомление педагогического коллектива с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников с учетом оценки качества образования. | Январь 2009 | Директор |
| 21 | Работа УС по рациональному использованию средств, направленных на обеспечение условий для получения качественного образования. | Постоянно | Члены УС |
| 22 | Совершенствование СОКО через участие в проведении всех мероприятий итогового и промежуточного контроля знаний учащихся в форме ЕГЭ, срезов знаний различных уровней; разработку и утверждение новых локальных актов ОУ и т.п. | Январь – май 2009 | Завучи, руководители М/О |
| 23 | Совершенствование модели государственно-общественного управления ОУ. | Март 2009 | УС |
| 24 | Широкое распространение информации о деятельности гимназии через сайт и СМИ. | В течение года | Директор |